## 단위테스트결과
아이앤씨 | [7 empty] | 한싹 |  |  | 시스템기획 파트
NO | Level1 | Level2 | 프로그램명 (화면명) | 테스트 담당자 | 테스트일자 | 오류/개선 | 오류내용 내용 | 진행상태 | 조치 (반려)일 | 비고 | 진행상태 | 확인완료일자 | 비고
1 | 관리자 | 시스템관리 | 메뉴관리 | 강기훈 | 2022-01-13 | 개선 | 프로젝트로 필드로 조회시 개선 - %조회문자열% 로 개선 필요 - NOT 로 조회됨 - SSG 로는 조회되지않음 | 완료 | 2022-01-17 | 아이앤씨 미사용 프로젝트 제거 | 반영완료 | 2022-01-14 | 조회 기능 개선 확인
2 | 관리자 | 서비스관리 | 공제번호관리 | 강기훈 | 2022-01-13 | 개선 | 상호 필드의 조회기능 개선 - %조회문자열% 로 개선 필요 - 주식회사 비케이알 조회시 비케이알로는 조회되지않음 | 완료 | 2022-01-17 |  | 반영완료 | 2022-01-14 | 조회 기능 개선 확인
3 | 관리자 | 왼쪽 메뉴 |  | 강기훈 | 2022-01-14 | 개선 | 정보확인 > 가입정보 누르면 왼쪽 Levle1에 대한 메뉴가 닫힘 - 같은 Level의 다른 메뉴 이동시 불편함 - level1에 대한 메뉴가 안닫힐 수는 없는지? | 접수 |  | 기능 먼저 개발중이고 요청부분 부분은 2월초 작업
4 | 관리자 | 정보변경 | 부가서비스 신청 | 강기훈 | 2022-01-14 | 개선 | 등록할때 필수값 표시가 없음 | 완료 | 2022-01-17
Note on J3: - 접수 : 오류 확인 - 반려 : 오류가 아님 - 진행중 : 오류 처리 방한 확인중 - 완료 : 완료 - 진행상태가 "반려"인 경우, 왜 반려인지 기입 해주세요 eX) 오류 재연 안됨.
Note on K3: - 진행상태가 "접수" or "확인중" 일 경우 처리예정일 작 _ 진행 상태가 "반려"인 경우 반려일 작성
Note on M3: - 확인중 : 확인중 - 반려 : 오류 해결 안되었을 경우 - 반영 완료 : 개발기에 반영 후 확인 완료
Note on N3: 재확인 완료 일자
Note on O3: 진행상태가 여러 번 바뀔수도 있습니다. eX) 확인중 -> 반려 -> 확인중 -> 반려 이런 경우, 비고란에 히스토리 잘 관리해주세요.

## 에러화면
번호 | 캡쳐
1
2
3